## Méthodes SCRUM
| Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Roadmap
| Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Roadmap
Brainstorm
| Idées générales - Modules | Description
Modules orientés gestion :
X | -Module Compagnie | Permet de gérer les infos de contact de la compagnie, infos légales, logo...
X | -Calendrier compagnie | Calendrier qui répertorie l'ensemble des engagements de tous les projets de la compagnie
X | -Contacts généraux | Base de données qui contient toutes les informations de contacts de la compagnie
X | -Agendas individuels | Module qui permet à chaque employé de gérer son agenda personnel
X | -Ressources humaine | Base de données qui répertorie toutes les données des employés de la compagnie
| -Comptabillité | Gère la comptabilité de la compagnie at large
X | -Punch | Permet à un employé de punché, relié à la comptabilité
Modules orientés projets:
X | -Module Projet | Module pour initialiser un nouveau projet/éditer un projet existant
X | -To do lists | Task list générale du projet - on y met une liste de tâche par employé (à confirmer), puis on peut cocher quand une tâche est terminée. On peut avoir des stats en fonction de où on en est dans le projet de façon précise (ex : 75% du sprint actuel complété) + du projet at large (35% du projet complété)
X | -Calendrier projet | Calendrier qui contient les informations + dates importantes relatives au projet sélectionné
X | -Contacts propres au projet | Modules qui retourne les contacts pertinents au projet, contacts qui peuvent être sélectionnés/modifiés par les employés ayant les droits nécessaires. On peut créer plusieurs catégories de contacts différents, selon les besoins du projet (ex: Catégorie Imprimeries retourne des imprimeurs, etc.)
X | -Ressources financières | Affiche les informations relatives au budget du projet + où va l'argent
Modules orientés contenu/marketing:
X | -Contenu multimédia | Contient l'ensemble des données multimédias associées au projet, permet de browse le tout
X | -Communiqués de presse | Modules qui permet d'entrer du texte, puis les informations de bases demandées par le module (ex: Titre, auteur, contenu, etc.) sont mis automatiquement en forme le texte + envoie à la liste de contacts sélectionnée
Détails - par ordre de priorité de modules
| Nom du module | Fonctionnalités | Data | Notes
GAB | Projet | receuillir les intentions et données générales d'un projet futur / éditer les données d'un projet existant | Nom de projet
Responsable
Client du projet
Dates importantes
|  |  | Collaborateurs | Employés
Ressources alloués (budget)
Liste des contenus a rendre et actions à produire
Tâches
Contacts
Logo de la compagnie cliente
HIBA | Communiqué de presse | Préformer un communiqué de presse a partir des données de projet et de templates spécifiques à l'entreprise | Titre du communiqué
Texte du communiqué
Metadata du projet
ALEX | Contacts - Projets | Modules qui retourne les contacts pertinents au projet, contacts qui peuvent être sélectionnés/modifiés par les employés ayant les droits nécessaires. On peut créer plusieurs catégories de contacts différents, selon les besoins du projet (ex: Catégorie Imprimeries retourne des imprimeurs, etc.) | Nom
Infos de contact (courriel, téléphone, ville)
Expertise globale
Description/détail
Notes importantes (ex : ne pas contacter après 18h...)
Tags
ALEX | Calendrier - projet | Calendrier qui contient les informations + dates importantes relatives au projet sélectionné | Dates
Tâches
Deadline
| Ressources humaines | Permet de gérer les employés + salaire (créer + éditer) | Employés: | Base de données supplémentaire pour les paies
- Nom
- Titre
- # de poste téléphonique
- Date d'embauche
- Salaire horaire
- Nb heures/semaine
GAB | Punch | Permet aux employés de punch in/out | Inscrit à une base de données les heures de punch in/out
Retourne le nb d'heures travaillées dans la journée quand punch out
| Calendrier - Compagnie | Calendrier qui répertorie l'ensemble des engagements de tous les projets de la compagnie | Aller chercher les datas des calendriers de projets
ALEX | Contacts - Compagnie |  | Nom
Infos de contact (courriel, téléphone, ville)
Expertise globale
Description/détail
Notes importantes (ex : ne pas contacter après 18h...)
Tags/listes de contacts
| Compagnie | Permet de gérer les infos de contact de la compagnie, infos légales, logo... | Nom de compagnie
Adresse
Téléphone
Courriel
Télécopieur
Logo
GAB | Ressources financières | Affiche les informations relatives au budget du projet + où va l'argent | Budget Projet
Dépenses diverses
| To do lists | Task list générale du projet - on y met une liste de tâche par employé (à confirmer), puis on peut cocher quand une tâche est terminée. On peut avoir des stats en fonction de où on en est dans le projet de façon précise (ex : 75% du sprint actuel complété) + du projet at large (35% du projet complété) | -Tâches -Dates -% de complétion
| Agendas | Module qui permet à chaque employé de gérer son agenda personnel
| Contenu multimédia | Contient l'ensemble des données multimédias associées au projet, permet de browse le tout | - Images
- Vidéos
- Audio
| Inventaire | Contient des informations d'inventaire | - Papier pour affiches
- Bobines de film
- Pancartes de coroplast

## Analyse textuelle
Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas dusageScénarii dutilisati
Compagnie: Ink inc. |  | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Serveur | Base de donnée | Notes
Locataire | Créer un compte | Ouvrir le programme
Initialisation du programme
(Incluant affichage de bouton "Inscription)
Clique sur le bouton "Inscription"
Ouvre un nouveau cadre "Inscription" qui affiche -Prénom -Nom -Courriel -Téléphone -Mot de passe -Validation mot de passe -Nom de l'organisation -Type d'organisation -Bouton valider
L'utilisateur entre ses données
L'utilisateur clique sur le bouton Valider
Valide le mot de passe (les 2 mdp concordent)
Envoie la requête au serveur
Envoie une requête à la base de donnée pour retourner le courriel inscrit par l'utilisateur
[5 empty] | Envoie au serveur si le courriel est déjà présent dans la base donnée | Les noms/prénoms peuvent être similaire, mais les courriels doivent être uniques
Si le courriel n'est pas présent dans la BD :
- On envoie une requête à la BD pour ajouter les données
SINON
Envoie un message à la machine pour dire que l'entrée n'était pas valide
Réaffiche le cadre "Inscription" avec un message d'erreur ("Vous ne pouvez créer un nouveau compte avec un courriel déjà existant dans la base de données)
SI le compte a été créé :
Afficher un cadre du genre "Votre compte a été créé avec succès - Cliquez ici pour ajouter des rôles dans votre entreprise"
Locataire | Créer les rôles | L'utilisateur clique sur le bouton pour afficher la création de rôles
Ouverture du panel de gestion de rôles
-Menu déroulant contenant tous les rôles existants
Envoie une requête à la base de donnée pour prendre une liste qui contient tous les rôles de cette organisation
Retourne la liste de rôles de l'organisation
Retourne la liste de rôles de l'organisation
-Bouton Ajouter un rôle
-Cadre des modules existants avec checkboxes (on peut en sélectionner plusieurs)
Envoie une requête à la base de donnée pour prendre une liste qui contient tous les modules
Retourne la liste des modules
Retourne la liste des modules
Affiche la liste de modules dans le cadre avec des Checkboxes
Envoie une requête à la base de donnée pour avoir la liste des modules accessible par le rôle sélectionné
Retourne la liste des modules
Retourne la liste des modules
Coche les checkbox des modules accessibles par le rôle sélectionné
-Bouton Valider
-Bouton Supprimer
L'utilisateur clique sur "Nouveau rôle"
Ouvre un cadre avec un champ texte vide et un bouton ajouter
Entre le nom du rôle
Clique sur Ajouter
Envoie une requête au serveur
Envoie une requête à la BD pour valider que le nom entré n'existe pas dans la BD
SI le nom existe dans la BD: -Réaffiche le cadre Ajouter un rôle avec un message d'erreur ("Vous ne pouvez créer un nouveau rôle avec un nom déjà existant dans la base de données)
SINON Envoie une requête à la BD pour inscrire le nom du rôle
Recharge le panel de Gestion de rôles
L'utilisateur sélectionne un rôle
Recharge le cadre de modules…
…..
…..
…..
L'utilisateur sélectionne les boîtes désirées
L'utilisateur clique sur le bouton "Valider"
Fais une liste des checboxes cochés
Envoie la liste un serveur
Envoie une requête pour lier les modules sélectionnés au rôle dans la BD
Obéit
Locataire | Inscrire des usagers | Clique sur le bouton "Inscrire un usager"
Ouvre un nouveau cadre "Inscription" qui affiche -Prénom -Nom -Rôle (liste déroulante) -ID d'employé -Courriel -Téléphone -Mot de passe pour 1ère connexion (greyed out) -Bouton valider
Envoie une requête pour avoir la liste de rôles existants dans l'organisation
Retourne la liste de rôles de l'organisation
Retourne la liste de rôles de l'organisation
Insère la liste de rôles de l'organisation dans le spinner
L'utilisateur entre ses données
L'utilisateur clique sur le bouton Valider
Envoie la requête au serveur
Envoie une requête à la base de donnée pour retourner le ID d'employé inscrit par l'utilisateur
[5 empty] | Envoie au serveur si le ID d'employé est déjà présent dans la base donnée | Les noms/prénoms peuvent être similaire, mais le ID d'employé doivent être uniques
Si le ID d'employé n'est pas présent dans la BD :
- On envoie une requête à la BD pour ajouter les données
SINON
Envoie un message à la machine pour dire que l'entrée n'était pas valide
Réaffiche le cadre "Inscription" avec un message d'erreur ("Vous ne pouvez créer un nouveau compte avec un ID d'employé déjà existant dans la base de données)
SI le compte a été créé :
Afficher un cadre du genre "Votre compte employé a été créé avec succès - Cliquez ici pour ajouter d'autres employés dans votre entreprise"
Client | Démarrer un projet | L'utilisateur clique sur l'onglet Gestion des projets
Affiche ce qui est déjà là as is + bouton Ajouter un projet
L'utilisateur clique sur le bouton Ajouter un projet
Affiche le cadre de nouveau Projet -Champ Compagnie -Champ Nom projet -Champ Date début -Champ Date fin -Responable du projet
L'utilisateur entre les informations qu'il/elle désire
Envoie la requête au serveur
Envoie une requête à la base de donnée pour retourner le nom du projet entré par l'utilisateur
Envoie au serveur si le nom du projet est déjà présent dans la base donnée
SI le nom du projet n'est pas présent dans la BD :
- On envoie une requête à la BD pour ajouter les données
SINON
Envoie un message à la machine pour dire que l'entrée n'était pas valide
Réaffiche le cadre "Projets" avec un message d'erreur ("Vous ne pouvez créer un nouveau projet avec un nom du projet déjà existant dans la base de données)
Le fournisseur | L'usager veut accéder aux informations de ses locataires | L'usager ouvre le logiciel
Une fenêtre de login apparaît -Champ nom -Champ mdp
L'usager entre ses infos de login
Envoie une requête au serveur pour valider le login
Envoie une requête à la BD pour valider le login
Renvoie une réponse
SI login est legit: renvoie à la machine que le login est legit
SINON Renvoie à la machine qu'il y a une erreur
MODULES CONTACTS - PROJET
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Serveur | Base de donnée | Notes
Client | Le client veut ajouter un contact à un projet | Clique sur le bouton Ajouter contact
Ouvre un nouveau cadre pour entrer les informations du nouveau contact
Entre les informations de contact: -Nom -Courriel -Téléphone -Ville -Domaine/expertise -Decrtiption/Détail -Notes importantes -Tags
OPTION 1 - Clique sur Annuler
Le cadre est fermé -> Retour au cadre principal de contacts
OPTION 2 - Clique sur valider
Envoie les informations au serveur pour les inscrire dans la base de données
Envoie une requête à la base de données pour inscrire les données
Inscrit les données dans la base de données
Recharge le module de Contacts - Projets
| Le client veut éditer un contact de projet | Clique sur le bouton Éditer contact
|  |  | Ouvre un nouveau cadre pour éditer les informations du contact sélectionné |  |  | Note : Même cadre que pour ajouter un contact, mais les champs sont sont déjà populés en fonction des données présentes dans la base de données
Envoie une requête à la base de donneés pour aller chercher les informations déjà existantes du contact sélectionné
Renvoie les informations de contact
Insère les données dans les champs relatifs
Édite les informations de contact désirées parmi les suivantes : -Nom -Courriel -Téléphone -Ville -Domaine/expertise -Decrtiption/Détail -Notes importantes -Tags
OPTION 1 - Clique sur Annuler
Le cadre est fermé -> Retour au cadre principal de contacts
OPTION 2 - Clique sur valider
Envoie les informations au serveur pour les inscrire dans la base de données
Envoie une requête à la base de données pour inscrire les données
Efface les données existantes et inscrit les nouvelles données dans la base de données
Recharge le module de Contacts - Projets
| Le client sélectionne un tag | Coche une ou plusieurs case Tags
Fais une requête dans le dictionnaire de données à afficher (récupérées lors du chargement du module) pour afficher seulement les données qui contiennent le tag
Affiche les dites données dans le tableau
Le client utilise la barre de recherche
Le client écrit du texte dans la barre de recherche
Clique sur le bouton Rechercher ou fait Enter sur le clavier
Fais une requête dans le dictionnaire de données à afficher (récupérées lors du chargement du module) pour afficher toutes les données qui contiennent l'élément entré par l'utilisateur dans la barre de recherche
Affiche les dites données dans le tableau
Le client supprime un contact
Sélectionne un contact dans le tableau
Clique sur le bouton Supprimer un contact
Afficher une fenêtre de validation de la commande
OPTION 1 - Clique sur Annuler
La fenêtre de validation est fermée
OPTION 2 - Clique sur Valider
Envoie une requête au serveur pour supprimer l'entrée de la base de données
Envoie une requête à la base de données pour supprimer l'entrée de la base de données
Supprime l'entrée de la base de données
Recharge le module de contacts
MODULES CALENDRIER- PROJET
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Serveur | Base de donnée | Notes
Client | Le client veut ajouter une date/tâche à un projet | Clique sur le bouton Ajouter
Ouvre un nouveau cadre pour entrer les informations de la nouvelle tâche
Entre les informations de tâche: -Nom -Date butoire -Employé(s) concerné(s) -Contact(s) concerné(s) -Département(s) concerné(s) -Decrtiption/Détail -Notes importantes -Tags
OPTION 1 - Clique sur Annuler
Le cadre est fermé -> Retour au cadre principal du calendrier
OPTION 2 - Clique sur valider
Envoie les informations au serveur pour les inscrire dans la base de données
Envoie une requête à la base de données pour inscrire les données
Inscrit les données dans la base de données
Recharge le module de Calendrier - Projets
| Le client veut éditer une tâche dans le projet | Clique sur le bouton Éditer
|  |  | Ouvre un nouveau cadre pour éditer la tâche sélectionnée |  |  | Note : Même cadre que pour ajouter une tâche, mais les champs sont sont déjà populés en fonction des données présentes dans la base de données
Envoie une requête à la base de donneés pour aller chercher les informations déjà existantes de la tâche sélectionnée
Renvoie les informations de la tâche
Insère les données dans les champs relatifs
Édite les informations désirées de la tâche parmi les suivantes : -Nom -Date butoire -Employé(s) concerné(s) -Contact(s) concerné(s) -Département(s) concerné(s) -Decrtiption/Détail -Notes importantes -Tags
OPTION 1 - Clique sur Annuler
Le cadre est fermé -> Retour au cadre principal de contacts
OPTION 2 - Clique sur valider
Envoie les informations au serveur pour les inscrire dans la base de données
Envoie une requête à la base de données pour inscrire les données
Efface les données existantes et inscrit les nouvelles données dans la base de données
Recharge le module de Calendrier - Projets
| Le client sélectionne un tag | Coche une ou plusieurs case Tags
Fais une requête dans le dictionnaire de données à afficher (récupérées lors du chargement du module) pour afficher seulement les données qui contiennent le tag
Affiche les dites données dans le tableau
Le client utilise la barre de recherche
Le client écrit du texte dans la barre de recherche
Clique sur le bouton Rechercher ou fait Enter sur le clavier
Fais une requête dans le dictionnaire de données à afficher (récupérées lors du chargement du module) pour afficher toutes les données qui contiennent l'élément entré par l'utilisateur dans la barre de recherche
Affiche les dites données dans le tableau
Le client supprime une tâche
Sélectionne une tâche dans le tableau
Clique sur le bouton Supprimer
Afficher une fenêtre de validation de la commande
OPTION 1 - Clique sur Annuler
La fenêtre de validation est fermée
OPTION 2 - Clique sur Valider
Envoie une requête au serveur pour supprimer l'entrée de la base de données
Envoie une requête à la base de données pour supprimer l'entrée de la base de données
Supprime l'entrée de la base de données
Recharge le module de Calendrier - Projet
MODULES GESTION - PROJET
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Serveur | Base de donnée | Notes
Client | Démare le programme
Envoie une requete au serveur pour récupérer la liste des employés
Envoie la requete à la BD
Renvoie une liste des employés
Renvoie la liste au client
Affiche la liste des employés dans une ListBox
Clique sur le combobox
Envoie une requete au serveur pour récupérer la liste des projets
Envoie la requete à la BD
Renvoie une liste des projets
Renvoie la liste au client
Affiche la liste des projets dans la combobox
Clique sur annuler
L'application ferme
Clique sur ajouter
Envoie une requete d'ajout au serveur
Envoie la requete a la BD avec les infos
Inscrit les infos dans la table tbl_emp_projet
Clique sur enlever
Envoie une requete de supprimage au serveur
Envoie la requete a la BD avec les infos
Supprime de la table tbl_emp_projet la rangée correspondant avec les infos

## CRC
Compagnie: Ink inc. |  |  | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)

## Maquettes
Compagnie: Ink inc. |  |  | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
|  | Votre nom |  | jean-marc
|  | Votre mot de |  | ***********
passe
|  |  | Annuler |  |  | Confirmer
Maquette -> Contacts - Projets et Contacts - Compagnie
Maquette -> Calendrier - Projets et Calendrier - Compagnie
-> Voir maquette pour Contacts (va être le même template)

## Modele de donnees
Compagnie: Ink inc. |  | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...
CVMJMD_clientscorpo
GestMedia_client

## Planning global
Compagnie: Ink inc. |  | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Modules | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Modules Projet |  | 1 | 6 | 2
| Sous-module ajouter | Bouton du module | 1 |  | 2
Placer les lignes de démarcation des sprints |  | Fenêtre du module | 1 |  | 2
soit par couleur ou autre |  | Formulaire de création de projet | 1 |  | 2
Création de table tâches
|  | Connexion à la BD | 1 |  | 2
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | 1 |  | 2
| Sous-Module éditer | Bouton du module | 2 |  | 2
|  | Fenêtre du module | 2 |  | 2
|  | Formulaire modification de projet | 2 |  | 2
|  | Connexion à la BD | 2 |  | 2
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | 2 |  | 2
| Sous-Module afficher | Bouton du module | 2 |  | 2
|  | Fenêtre du module | 2 |  | 2
|  | Connexion à la BD | 2 |  | 2
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | 2 |  | 2
|  | Onglets pour différentes informations | 2 |  | 2
| Module supprimer | Bouton du module | 1 |  | 2
|  | Fenêtre du module | 1 |  | 2
|  | Formulaire de supression de projet | 1 |  | 2
|  | Connexion à la BD | 1 |  | 2
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | 1 |  | 2
| - Module - Contacts - Projets | Création du module (Vue-Modèle-Contrôleur de base) | 1 | 2.5 | 2 | 100
|  | Cadre Nouveau contact | 1 | 1 | 2 | 100
|  | Méthode pour ajouter un nouveau contact | 1 | 0.5 | 2
|  | Afficher les contacts | 1 | 0.75 | 2
|  | Afficher les détails de contacts | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthode pour ouvrir l'éditeur de contacts | 1 | 0.25 | 2
|  | Afficher les tags dans la Vue | 1 | 0.75 | 2
|  | Méthode pour supprimer un contact | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthodes pour utiliser les tags | 1 | 1 | 2
|  | Méthode pour utiliser la barre de recherche | 1 | 0.5 | 2
| - Module - Contacts - Projets | Création du module (Vue-Modèle-Contrôleur de base) | 1 | 1 | 2
|  | Création du cadre "Nouvelle Tâche" | 1 | 0.75 | 2
|  | Création de la méthode pour ajouter une tâche | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthode pour afficher les tâches dans le tableau | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthode pour afficher les détails de la tâche | 1 | 0.25 | 2
|  | Méthode pour ouvrir l'éditeur de tâche | 1 | 0.25 | 2
|  | Afficher les tags dans la Vue | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthode pour supprimer une tâche | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthode pour utiliser les tags | 1 | 0.5 | 2
|  | Méthode pour utiliser la barre de recherche | 1 | 0.5 | 2
| - Module - communiqué de presse | création module communiqué de presse | 1 | 2 | 2
|  | création d'un cadre | 1 | 1 | 2
|  | ajout input titre | 1 | 1 | 2
|  | ajout input texte | 1 | 1 | 2
|  | ajout bouton sélection pour background de l'image | 1 | 0.75 | 2
|  | ajout d'un sous-cadre de pré-visualisation | 1 | 1.5 | 2
|  | méthode pour afficher les information globales de la compagnie | 1 | 1 | 2
|  | méthode pour incorporer le titre | 1 | 1.5 | 2
|  | méthode pour incorporer le texte | 1 | 1 | 2
|  | méthode pour ajouter le background | 1 | 1.5 | 2
|  | méthode pour incorporer le thème "COMMUNIQUÉ DE PRESSE" | 1 | 1.5 | 2
|  | bouton d'envoie du communiqué | 1 | 0.25 | 2
|  | méthode pour lier le communiqué à la base de données | 1 | 2 | 2

## Sprint 1
Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac |  |  | (temporairement pour sprint 1 : Alex Bouchard, Samuel Desjardins, Norman Tao)
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Ajout bouton "Créer usager" | Lier à la méthode "Créer cadre créer usager" | Norman | X | X
Créer cadre créer usager (locateur) |  | Norman | X | X
Créer cadre créer usager(membre) |  |  | X | X
Créer la structure de DB |  | Sam | X | X
Faire des tests de validation dans les BDs |  | Sam/Alex | X | X |  | X
Créer méthode de validation de mot de passe |  | Sam/Alex | X | X |  | X
Valider l'existance des données dans la BD |  | Norman |  |  |  | x | x
Inscrire les données de compagnie dans la BD |  | Norman |  |  |  |  | x
(F) Créer la base du logiciel Fournisseur | Créer modèle, vue, controlleur | Alex |  |  |  | X | X
| Initialiser Tkinter | Alex |  |  |  | X | X
| Initialiser le controlleur | Alex |  |  |  | X | X
| Créer menu déroulant pour sélection de compagnies | Alex |  |  |  | X | X
| Créer deux cadres d'affichage | Alex |  |  |  | X | X
Créer cadre de création de rôles |  | Sam | [6 empty] | x | x
Creer cadre formulaire projet |  | Norman | [6 empty] | x | x
Inscription et validation des projet dans BD |  | Norman | [6 empty] | x | x
Inscrption et validation de membre dans BD |  | Norman | [6 empty] | x | x
(F) Effectuer une requête à la BD pour remplir le menu déroulant | Méthode dans la Vue pour remplir le OptionMenu | Alex | [6 empty] | x | x
| Méthode dans le Contrôleur + Serveur pour envoyer la requête à la BD | Alex | [6 empty] | x | x
| Méthode dans la BD aevc la requête SQLite | Alex | [6 empty] | x | x
(F) Effectuer une requête à la BD pour remplir le cadre de membres | Méthode dans la Vue pour remplir le cadre, en fonction de la compagnie sélectionnées dans le OptionMenu | Alex | [6 empty] | x | x
| Méthode dans le Contrôleur + Serveur pour envoyer la requête à la BD | Alex | [6 empty] | x | x
| Méthode dans la BD avec la requête SQLite | Alex | [6 empty] | x | x
(F) Effectuer une requête à la BD pour remplir le cadre de modules permis pour le membre | Méthode dans la Vue pour remplir le cadre, en fonction du membre sélectionné dans le cadre de membres | Alex | [6 empty] | x | x
| Méthode dans le Contrôleur + Serveur pour envoyer la requête à la BD | Alex | [6 empty] | x | x
| Méthode dans la BD avec la requête SQLite | Alex | [6 empty] | x | x
Renvoie de la méthode "trouvermembres" dans le Client pour aller chercher les membres de la compagnie sélectionnée | Juste changer l'URL de la méthode trouvermembre() du Contrôleur vers la nouvelle méthode créée pour le logiciel Fournisseur, et ajouter en paramètre le nom de la compagnie | Alex | [6 empty] | x | x

## Sprint 2
| Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Gestion de SPRINT
| Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
| Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Sprint 2 (cours 1) |  |  | Sprint 2 (cours 2) |  |  | Sprint 2 (cours 3) |  |  | Sprint 2 (cours 4) |  |  | Sprint 2 (cours 5) |  |  | Sprint 2 (cours 6) |  | COURS ANNULÉ | Sprint 2 (cours 7) |  | ON MERGE
| litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de | 2021-10-18 |  |  | 2021-10-21 |  |  | 2021-10-28 |  | Note : Saute le 25 oct pour | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-04 |  |  | 2021-11-08 |  |  | 2021-11-11
| partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | [8 empty] | cours magistral
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
-Module - Projet | Sous-module ajouter tâche | Bouton du module | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | [10 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Fenêtre du module | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | [10 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Formulaire de création de projet | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | [10 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Création de table tâches | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | [10 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Connexion à la BD | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | [10 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | [10 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
| Sous-Module éditer tâche | Bouton du module | Gabriel | [12 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Fenêtre du module | Gabriel | [12 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Formulaire modification de projet | Gabriel | [12 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Connexion à la BD | Gabriel | [12 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | Gabriel | [12 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
| Sous-Module afficher tâche | Bouton du module | Gabriel | [9 empty] | Oui | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Fenêtre du module | Gabriel | [9 empty] | Oui | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Connexion à la BD | Gabriel | [9 empty] | Oui | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | Gabriel | [9 empty] | Oui | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Onglets pour différentes informations | Gabriel | [9 empty] | Oui | Oui |  |  |  |  | Oui | Oui |  | Oui | Oui
| Module ajouter client tâche | Bouton du module | Gabriel | [6 empty] | Oui | Oui | [7 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Fenêtre du module | Gabriel | [6 empty] | Oui | Oui | [7 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Formulaire de supression de projet | Gabriel | [6 empty] | Oui | Oui | [7 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Connexion à la BD | Gabriel | [6 empty] | Oui | Oui | [7 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
|  | Méthodes écriture et lecture de la BD | Gabriel | [6 empty] | Oui | Oui | [7 empty] | Oui | Oui |  | Oui | Oui
- Module - Contacts Projet | Création du module de Contacts - Projets |  | Alex | X | X
| Création de la vue du module |  | Alex | X | X
| Création du cadre "Nouveau Contact" |  | Alex | X |  | Pas eu le temps de compléter | (X) | X
| Création de la méthode pour ajouter un contact | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex |  |  |  | X |  | Gros problèmes avec la base de données, qui s'est corrompue puis j'ai eu de la difficulté à recréer | (X) | X
| Méthode pour afficher les contacts dans le tableau |  | Alex |  |  |  | X |  | Reporté | (X) |  | Entamé, mais j'ai réalisé qu'il faudrait rajouter des colonnes dans la base de données | X | X
| Méthode pour afficher les détails dans le frame correspondant |  | Alex |  |  |  | X |  | Reporté | (X) |  |  | X | X
| Méthode pour ouvrir l'éditeur de contact | -Utiliser le même cadre que pour créer un contact -Méthode pour aller chercher les données, et insérer les informations dans les champs respectifs | Alex | [6 empty] | X |  | Reporté | (X) |  | Reporté | (X)
|  | Méthode pour insérer les nouvelles données dans la base de données | Alex | [6 empty] | X |  | Reporté | (X) |  | Reporté | (X)
| Méthode pour afficher les tags présent dans le projet | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex | [6 empty] | X |  | Reporté | (X) |  | Reporté | (X)
| Méthode pour supprimer un contact | Vient avec un nouveau cadre de validation | Alex | [6 empty] | X |  | Reporté | (X) |  | Reporté | X |  | Décidé de prioriser la suppression d'utilisateur pour le Sprint 2, mais pas eu le temps de compléter
| Méthode pour utiliser les tags | Retourner la liste de contacts qui contiennent le/les tag(s) sélectionnés | Alex | [9 empty] | X |  | Reporté | (X)
| Méthode pour utiliser la barre de recherche |  | Alex | [9 empty] | X |  | Reporté | (X)
- Module - Calendrier Projet | Création du module de Calendrier- Projets |  | Alex | [9 empty] | X |  | ...
| Création de la vue du module |  | Alex | [9 empty] | X
| Création du cadre "Nouvelle Tâche" |  | Alex | [9 empty] | X
| Création de la méthode pour ajouter une tâche | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour afficher les tâches dans le tableau |  | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour afficher les détails dans le frame correspondant |  | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour ouvrir l'éditeur de tâche | -Utiliser le même cadre que pour créer une tâche -Méthode pour aller chercher les données, et insérer les informations dans les champs respectifs | Alex | [12 empty] | X
|  | Méthode pour insérer les nouvelles données dans la base de données | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour afficher les tags présent dans le projet | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour supprimer une tâche | Vient avec un nouveau cadre de validation | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour utiliser les tags | Retourner la liste de tâches qui contiennent le/les tag(s) sélectionnés | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour utiliser la barre de recherche |  | Alex | [12 empty] | X
- Module - communiqué de presse | création module communiqué de presse |  | Hiba | x | x
| création d'un cadre |  | Hiba | x | x
| ajout input titre |  | Hiba |  |  |  | x | x
| ajout input texte |  | Hiba
| ajout bouton sélection pour background de l'image |  | Hiba |  |  |  | x |  | Reporté | x |  | Eu de la difficulté à ajouter des images donc reporté | [5 empty] | Problème avec git j'ai dû tout recoder
| ajout d'un sous-cadre de pré-visualisation |  | Hiba | [5 empty] | Reporté | x |  | Une fois le projet lié à la BD
| méthode pour afficher les information globales de la compagnie |  | Hiba |  |  |  | x | x
| méthode pour incorporer le titre |  | Hiba
| méthode pour incorporer le texte |  | Hiba |  |  |  | x | x
| méthode pour ajouter le background |  | Hiba | [5 empty] | Reporté
| méthode pour incorporer le thème "COMMUNIQUÉ DE PRESSE" |  | Hiba | [5 empty] | Reportés
| bouton d'envoie du communiqué |  | Hiba | x |  |  | x | x

## Sprint 3
| Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac
Gestion de SPRINT
| Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
| Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Sprint 3 (cours 1) |  |  | Sprint 3 (cours 2) |  |  | Sprint 3 (cours 3) |  |  | Sprint 3 (cours 4) |  |  | Sprint 3 (cours 5) |  |  | Sprint 3 (cours 6) |  |  | Sprint 3 (cours 7)
| litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de | 2021-11-15 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-22 |  |  | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-29 |  |  | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-09
| partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
| Supression de projet | Bouton Supression | Gabriel | Planif |  |  | Oui | Oui | Aucun
|  | Demande de confirmation | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | BD a dû être remodifiée
|  | Connexion à la BD | Gabriel |  |  |  | Oui | Oui | Aucun
| Triage des projets par options | Ajout d'une sélection d'option | Gabriel | [6 empty] | Oui | [6 empty] | Oui
|  | Triage par date | Gabriel | Planif | [5 empty] | Oui | [6 empty] | Oui
|  | Triage par client | Gabriel | [13 empty] | Oui
|  | Triage par responsable | Gabriel | [9 empty] | Oui |  |  |  | Oui
|  | Triage ordre alphabétique | Gabriel | [9 empty] | Oui |  |  |  | Oui
|  | Trier selon tâche | Gabriel | Planif | [8 empty] | Oui
| Gérer l'accès au modules selon la permission | Enlever ou afficher bouton Contact selon permission | Gabriel | [12 empty] | Oui | [6 empty] | Non
|  | Enlever ou afficher bouton Modifier/Supprimer selon permission | Gabriel | [12 empty] | Oui |  |  |  | Oui
| LOGICIEL FOURNISSEUR : | Afficher détails clients | Gabriel | [15 empty] | Oui |  |  |  | Non
|  | Afficher tous les projets | Gabriel | Planif | [17 empty] | Oui | Oui
|  | Trier projets par clients | Gabriel | [18 empty] | Oui | Oui
|  | Créer fenêtres et boutons pour affichages | Gabriel | [15 empty] | Oui |  |  |  | Oui
Module Contacts | MODULE CONTACTS
| Supprimer un utilisateur | Ajout bouton | Alex | Planif |  |  | X | X
|  | Ajout méthode + requête BD | Alex |  |  |  | X | X
| Afficher les informations à l'extérieur du tableau | Ajout des Labels | Alex |  |  |  | X |  | Manque de temps à cause de complications avec la BD | (X) | X
|  | Création de méthode pour remplir les labels en fonction de l'élément sélectionné dans le tableau | Alex |  |  |  | X |  |  | (X) | X
| Intégration des tags / expertises | Méthode pour générer les checkboxes depuis un BD | Alex | Planif |  |  | - | - | - | X |  |  | (X) | X
|  | Méthode pour faire afficher dans le tableau seulement les éléments qui contiennent le/s tag/s sélectionné/s | Alex |  |  |  | - | - | - | X |  |  | (X) | X
| Intégration barre de recherche | Création de méthode pour faire la requête à la BD et la lier au Entry box | Alex |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Logiciel Fournisseur | Requête BD pour afficher temp ancienneté du client |  | Alex | Planif |  |  | - | - | - | - | - | - | X |  | Reporté - Va devoir ajouter une date d'inscription aux clients/membres
| Requête BD pour afficher le nb de membres / client |  | Alex |  |  |  | - | - | - | - | - | - | X |  |  | (X) | Malade (+ test covid) |  | (X) |  | Reporté - les transactions semblent plus importantes à livrer à ce point-ci pour le client | (X)
| Requête BD pour afficher le nb de projets / client |  | Alex |  |  |  | - | - | - | - | - | - | X |  |  | (X) |  |  | (X) |  |  | (X)
| Requête BD pour afficher le nb de transactions / client | Intégrer des counters dans les méthodes d'accès aux BDs | Alex |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |  |  | (X) | X
|  | En fonction des modules | Alex |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |  |  | (X) |  |  | (X) |  | En cours
|  | En fonction du temps (24h, 1 semaine, 1 mois) | Alex |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |  |  | (X)
| Connecter le module communiqué de presse avec la base de donné et les autres modèles |  | Hiba | Planif
| Créer module calendrier |  | Hiba
Planif
| Créer barre recherche pour tâches |  | Hiba
| Créer méthode recherche |  | Hiba
Planif
| Méthode pour afficher les tâches avec les détails(date,progression,compagnie,personne en charge,position de la personne qui a fait la tâche) |  | Hiba
| Ajouter un checkbox pour les tâches déja fait |  | Hiba
Planif
| Méthode pour ajouter nouvelles tâches |  | Hiba
| Méthode pour ajouter une date aux taches |  | Hiba
Planif
| Méthode pour afficher un calendrier |  | Hiba
| Lier module calendrier a la BD |  | Hiba
Planif
| Voir pour ajouter un digramme( de la progression des tâches?) |  | Hiba
Planif

## Sprint 2 - ARCHIVES
| Compagnie: Ink inc. | Membres: Alex Bouchard, Hiba Ikbal, Gabriel Kirouac |  | (planification selon l'équipe originale)
Gestion de SPRINT
| Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
| Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Sprint 2 (cours 1) |  |  | Sprint 2 (cours 2) |  |  | Sprint 2 (cours 3) |  |  | Sprint 2 (cours 4) |  |  | Sprint 2 (cours 5)
| litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
| partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
| Creation module gestion projet |  | Norman | x | x
| Creation vue du module |  | Norman | x | x
| Creation cadre gestion de projet |  | Norman | x | x
| afficher les projets d'une compagnie |  | Norman |  |  |  | x |  | Pas eu le temps de compléter |  | x
| afficher employers d'une compagnie |  | Norman |  |  |  | x |  | Pas eu le temps de compléter |  | x
| ajouter tbl emp-projet a bd client |  | Norman | x | x
| ajouter employe au projet | creer methode dans serveur pour ajouter les employes | Norman | [6 empty] | x |  | Pas eu le temps de compléter
| Recupération de l'usager dans les modules |  | Norman |  |  |  | x |  | Pas eu le temps de compléter |  | x
| Enlever employe du projet |  | Norman | [9 empty] | x
- Module - Contacts Projet | Création du module de Contacts - Projets |  | Alex | X | X
| Création de la vue du module |  | Alex | X | X
| Création du cadre "Nouveau Contact" |  | Alex | X |  | Pas eu le temps de compléter | X
| Création de la méthode pour ajouter un contact | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex |  |  |  | X
| Méthode pour afficher les contacts dans le tableau |  | Alex |  |  |  | X
| Méthode pour afficher les détails dans le frame correspondant |  | Alex |  |  |  | X
| Méthode pour ouvrir l'éditeur de contact | -Utiliser le même cadre que pour créer un contact -Méthode pour aller chercher les données, et insérer les informations dans les champs respectifs | Alex | [6 empty] | X
|  | Méthode pour insérer les nouvelles données dans la base de données | Alex | [6 empty] | X
| Méthode pour afficher les tags présent dans le projet | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex | [6 empty] | X
| Méthode pour supprimer un contact | Vient avec un nouveau cadre de validation | Alex | [6 empty] | X
| Méthode pour utiliser les tags | Retourner la liste de contacts qui contiennent le/les tag(s) sélectionnés | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour utiliser la barre de recherche |  | Alex | [9 empty] | X
- Module - Calendrier Projet | Création du module de Calendrier- Projets |  | Alex | [9 empty] | X
| Création de la vue du module |  | Alex | [9 empty] | X
| Création du cadre "Nouveau Tâche" |  | Alex | [9 empty] | X
| Création de la méthode pour ajouter une tâche | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour afficher les tâchesdans le tableau |  | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour afficher les détails dans le frame correspondant |  | Alex | [9 empty] | X
| Méthode pour ouvrir l'éditeur de tâche | -Utiliser le même cadre que pour créer une tâche -Méthode pour aller chercher les données, et insérer les informations dans les champs respectifs | Alex | [12 empty] | X
|  | Méthode pour insérer les nouvelles données dans la base de données | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour afficher les tags présent dans le projet | Méthodes respectives dans la vue, le contrôleur, le serveur et la base de données | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour supprimer une tâche | Vient avec un nouveau cadre de validation | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour utiliser les tags | Retourner la liste de tâches qui contiennent le/les tag(s) sélectionnés | Alex | [12 empty] | X
| Méthode pour utiliser la barre de recherche |  | Alex | [12 empty] | X
- Module - communiqué de presse | création module communiqué de presse |  | Hiba | x
| création d'un cadre |  | Hiba | x |  |  | x
| ajout input titre |  | Hiba
| ajout input texte |  | Hiba
| ajout bouton sélection pour background de l'image |  | HIba |  |  |  | x
| ajout d'un sous-cadre de pré-visualisation |  | Hiba
| méthode pour afficher les information globales de la compagnie |  | Hiba
| méthode pour incorporer le titre |  | Hiba
| méthode pour incorporer le texte |  | Hiba
| méthode pour ajouter le background |  | Hiba
| méthode pour incorporer le thème "COMMUNIQUÉ DE PRESSE" |  | Hiba
| bouton d'envoie du communiqué |  | Hiba | x